## 프로젝트 진행 계획
[6 empty] | 오늘 | [6 empty] | 윤선 | 이슬 | [6 empty] | 지희 |  | 혲 | [6 empty] | 지은
52 | [5 empty] | 9 |  |  | 10 | [30 empty] | 11
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
파일보드 마무리
주제정하기 | . | .
요구사항정의 |  |  | . | . | . | . | +
요구사항명세 | [5 empty] | . | . | . | . | . | .
설계 | [11 empty] | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
설계통합 | [19 empty] | . | . | . | . | . | . | .
구현 | [26 empty] | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
구현통합 | [38 empty] | . | . | . | . | . | . | .
문서화 | [45 empty] | . | . | . | .

## 요구사항 정의서
요구사항 정의서
프로젝트 명 |  |  | 홈캉스 |  | 프로젝트 제안서
작성자 |  |  | 김혜진, 강지희, 박이슬, 정지은, 최윤선
작성일 |  |  | 2021-09-27
업무 | ID | 구분 | 서비스 | 기능 | 상세설명 | 관련ID
view | user-001 | 사용자 | 상단바 | 목록 | 정보게시판, 이슈게시판, 익명게시판, 포인트몰
btn | user-002 | 사용자 | 상단바 | 회원가입버튼 | 비로그인 상태에만 표시, 회원가입페이지 이동 | user-009
btn | user-003 | 사용자 | 상단바 | 로그인버튼 | 비로그인 상태에만 표시, 로그인페이지 이동 | user-013
btn | member-001 | 회원 | 상단바 | 로그아웃버튼 | 로그인 상태에만 표시, 로그아웃 처리 후 메인페이지 이동 | user-008
link | member-002 | 회원 | 상단바 | 마이페이지링크 | 로그인 상태에만 표시, 마이페이지 이동 | member-035
link | user-004 | 사용자 | 상단바 | 고객센터링크 | 고객센터 페이지 이동 | user-035
link | user-005 | 사용자 | 하단바 | 고객센터링크 | 고객센터 페이지 이동 | user-035
link | user-006 | 사용자 | 하단바 | 소개 링크 | 홈페이지 소개글페이지 이동 | user-036
link | user-007 | 사용자 | 하단바 | 찾아오는길 링크 | 찾아오는길 페이지 이동 | user-037
select | user-008 | 사용자 | 메인페이지 | 목록 | 집콕이 작성글 표시 | user-029
valid | user-009 | 사용자 | 회원가입 | 약관동의 | 약관 동의여부 체크박스 선택(필수)
valid | user-010 | 사용자 | 회원가입 | 본인인증 | 이메일 혹은 문자인증
insert, valid | user-011 | 사용자 | 회원가입 | 필수정보입력 | 이메일, 비밀번호, 비밀번호확인, 이름, 닉네임, 전화번호(1,2,3), 생년월일
insert | user-012 | 사용자 | 회원가입 | 선택정보입력 | 주소(우편번호, 시, 구, 군, 상세주소), 성별, 개인정보 유지기간, 설문조사(취미, 집에서 머무는 시간), 알림여부설정
view, insert, valid | user-013 | 사용자 | 로그인 | 로그인페이지 | 이메일, 비밀번호 로그인
| user-014 | 사용자 | 로그인 | 이메일유지 | 체크박스를 통해 로그인 전 이메일 유지 여부를 결정한다 (쿠키!)
| user-015 | 사용자 | 로그인 | 자동로그인 | 체크박스를 통해 로그인 상태 유지여부를 결정한다 (쿠키!)
valid | user-016 | 사용자 | 로그인 | 비밀번호 오류 관리 | 로그인 시 비밀번호 오류가 3회 이상 발생하면 본인인증을 진행한다 | user-041
select, valid | user-017 | 사용자 | 로그인 | 아이디찾기 | 회원가입 시 입력한 전화번호로 찾기
select, valid | user-018 | 사용자 | 로그인 | 비밀번호찾기 | 이전 비밀번호 입력 여부와 관계없이 비밀번호 변경이 가능하도록 하고 비밀번호 변경 창으로 이동한다
redirect | member-003 | 회원 | 로그인 | 로그인완료 | 이전페이지로 이동
btn | member-004 | 회원 | 모든게시판(공통) 목록 | 게시글작성버튼 | 로그인상태에서만 표시, 게시글작성페이지 이동 | member-006
link | member-005 | 회원 | 모든게시판(공통) 목록 | 게시글상세페이지이동 | 글 목록에서 제목 클릭 시 이동 | member-011
select | user-019 | 사용자 | 모든게시판(공통) 목록 | 페이징처리 | 한 페이지에 게시글 20개씩 표시
select | user-020 | 사용자 | 정보게시판 목록 | 추천글 | 추천수가 높은 게시글 5개표시
select | user-021 | 사용자 | 정보게시판 목록 | 베스트글 | 조회수 50 이상, 추천수 50이상 글 베스트 표시
select | user-022 | 사용자 | 정보게시판 목록 | 목록조회 | 제목, 조회수, 댓글수, 작성일, 추천수, 작성자
select | manager-001 | 관리자 | 정보게시판 목록 | 공지목록 | 관리자가 작성한 공지글 상단 표시
insert, valid | manager-002 | 관리자 | 이슈(공지) 목록 | 공지작성 | 관리자가 작성한 게시글은 해당 게시판의 공지글로 작성된다 | manager-036
insert, valid | manager-003 | 관리자 | 이슈(공지) 목록 | 공지기간 | 공지글 작성 시 공지기간(관리자선택가능) 표시
select | user-023 | 사용자 | 이슈(공지) 목록 | 목록조회 | 제목, 조회수, 작성일 표시
select | user-024 | 사용자 | 익명게시판 목록 | 목록조회 | 제목, 조회수, 댓글수, 작성일
select | user-025 | 사용자 | 게시판검색 | 정보게시판검색 | 제목, 작성자, 내용, 제목+내용 검색
select | user-026 | 사용자 | 게시판검색 | 이슈게시판검색 | 해시테그 검색
select | user-027 | 사용자 | 게시판검색 | 익명게시판검색 | 체크박스(검색조건) 검색, 거주지(드롭박스)검색
insert, valid | member-006 | 회원 | 게시글작성 | 게시글작성 | 공지를 제외한 게시판에 게시글 작성
insert, valid | member-007 | 회원 | 댓글 | 댓글작성 | 공지를 제외한 현재 조회중인 게시글에 댓글을 달 수 있다
view | member-008 | 회원 | 댓글 | 댓글강조 | 작성자 본인의 댓글일 경우 강조표시를 한다(닉네임 옆에 아이콘 혹은 볼드체)
view, update, valid | member-009 | 회원 | 댓글 | 댓글수정url | 댓글 작성자한테만 표시
view, delete, valid | member-010 | 회원 | 댓글 | 댓글삭제url | 댓글 작성자와 게시글 작성자한테만 표시
select | member-011 | 회원 | 게시글상세페이지 | 상세페이지 | 제목, 작성자, 작성일, 조회수, 내용, 추천수
btn | member-012 | 회원 | 게시글상세페이지 | 신고버튼 | 게시글 신고창 오픈 | member-018
btn, valid | member-013 | 회원 | 게시글상세페이지 | 목록버튼 | 게시글 목록으로 이동(보던페이지로 이동) | user-019
update | member-014 | 회원 | 게시글상세페이지 | 추천버튼 | 게시글 추천수 증가(중복가능)
view | member-015 | 회원 | 게시글상세페이지 | 상세페이지 강조 | 작성자가 본인 게시글에 댓글 작성 시 강조표시
btn | member-016 | 회원 | 게시글상세페이지 | 글수정버튼 | 게시글 작성자한테만 표시, 글수정페이지 이동 | member-020
btn | member-017 | 회원 | 게시글상세페이지 | 글삭제버튼 | 게시글 작성자한테만 표시, 알림창 출력 | member-021
view | member-018 | 회원 | 신고창 | 신고페이지 | 새창으로 출력
insert, valid | member-019 | 회원 | 신고창 | 신고작성내용 | 신고이유(선택) + 상세내용 작성 | user-041
view, update, valid | member-020 | 회원 | 게시글수정 | 게시글수정 | 기존 입력된 게시글의 내용을 수정한다
delete, redirect | member-021 | 회원 | 게시글삭제 | 게시글삭제확인 | 알림창(스크립트)으로 확인, 삭제 후 게시글 목록 첫페이지로 이동
view | manager-004 | 관리자 | 집콕이 | 모집안내 | 모집기간동안 상단에 표시
btn | manager-005 | 관리자 | 집콕이 | 모집시작버튼 | 버튼클릭시 14일동안 집콕이 모집을 시작 | manager-004
select, valid | manager-006 | 관리자 | 집콕이 | 선정 | 회원신청 후 활동량 많은 순으로 선정
select | user-028 | 사용자 | 집콕이 | 기수별선택조회 | 기수선택 시 기수별 집콕글 확인 가능
select | user-029 | 사용자 | 집콕이 | 내용 | 집콕이가 정보게시판에 작성한 게시글 작성일기준 5개 | user-022
btn | user-030 | 사용자 | 집콕이 | 집콕이 신청 버튼 | 모집안내 페이지 안에 표시, 신청창 오픈 | user-031
insert, view, valid | user-031 | 사용자 | 집콕이 | 신청창 | 신청사유(지원동기)입력 후 저장 | user-041
select | manager-007 | 관리자 | 게시판 | 게시글 목록확인 | 특정 회원의 게시글 목록확인
delete | manager-008 | 관리자 | 게시판 | 게시글 삭제 | 게시글 목록확인 페이지에서 선택된 게시글을 일괄 삭제한다 | manager-007
update | manager-009 | 관리자 | 게시판 | 게시글 이동 | 게시글 목록확인 페이지에서 선택된 게시글을 일괄 다른 게시판으로 이동한다 | manager-007
valid | manager-010 | 관리자 | 게시판 | 게시글/댓글 작성 제한 | 특정 단어(욕설, 비방)가 포함된 글 작성 제한 자동
view | manager-011 | 관리자 | 게시판 | 신고관리 | 신고 사유 확인 후 신고접수/신고취소 결정
insert, valid | manager-012 | 관리자 | 블랙리스트 | 블랙리스트 등록 | 신고접수 5회누적 시 블랙리스트 자동등록
| manager-013 | 관리자 | 블랙리스트 | 블랙리스트 관리 | 블랙리스트 등록일 기준 30일동안 게시글/댓글작성 불가, 포인트 적립불가
delete, valid | manager-014 | 관리자 | 블랙리스트 | 블랙리스트 해제 | 30일 경과 후 자동
view | member-022 | 회원 | 비밀번호 변경 | 변경안내 | 변경 기준에 해당하는 회원에게 로그인 시 안내창 출력, [변경] [나중에] 버튼 표시
btn | member-023 | 회원 | 비밀번호 변경 | 변경버튼 | 변경페이지로 이동 | member-025
btn | member-024 | 회원 | 비밀번호 변경 | 나중에버튼 | 3개월 후 재안내
view, update, valid | member-025 | 회원 | 비밀번호 변경 | 비밀번호 변경 페이지 | 현재비밀번호, 새 비밀번호, 새비밀번호 확인을 통해 비밀번호 변경 처리를 진행한다.
select | manager-015 | 관리자 | 회원정보 | 회원 전체정보확인 | 이메일, 주소, 포인트, 이름, 닉네임을 리스트로 표시한다
select | manager-016 | 관리자 | 회원정보 | 우수회원확인 | 활동률 높은 회원의 닉네임(이메일)을 리스트로 표시한다
update, select, valid | manager-017 | 관리자 | 회원정보 | 포인트 추가 | 이달의 우수회원에게 추가 포인트를 자동으로 지급한다
update | manager-018 | 관리자 | 회원정보 | 포인트 차감 | 신고3회 접수 시 포인트 1000원을 차감한다
insert, valid | manager-019 | 관리자 | 포인트몰 | 상품등록 | 이름, 가격, 이미지파일, 내용(상품정보), 배송비
delete, valid | manager-020 | 관리자 | 포인트몰 | 상품삭제 | 상품 전체목록조회 페이지에서 선택삭제 / 삭제시 첨부된 파일 정보도 삭제 | manager-022
update, valid | manager-021 | 관리자 | 포인트몰 | 상품수정 | 상품 상세조회 페이지에서 상품이름을 제외한 상품의 정보를 수정할 수 있다 | manager-023
select | manager-022 | 관리자 | 포인트몰 | 상품 전체목록조회 | 등록된 상품의 목록을 보여준다(상품 클릭 시 상세조회페이지 이동)
select | manager-023 | 관리자 | 포인트몰 | 상품상세조회 | 상품의 상세내역을 보여준다
select | manager-024 | 관리자 | 포인트몰 | 추천상품 | 신상이나 판매량이 적은 상품을 3개씩 표시한다
select | manager-025 | 관리자 | 포인트몰 | 주문내역조회 | 회원이 주문한 주문 내역을 확인할 수 있다
select | user-032 | 사용자 | 포인트몰 | 상품 전체목록조회 | 관리자가 등록한 상품의 목록을 보여준다(상품 클릭 시 상세조회페이지 이동)
select | user-033 | 사용자 | 포인트몰 | 상품상세조회 | 상품의 상세내역을 보여준다
select | user-034 | 사용자 | 포인트몰 | 정렬기능 | 가격순, 판매량순, 최신순으로 오름차순/내림차순 정렬기능을 제공한다 | user-032
insert, valid | member-026 | 회원 | 장바구니 | 상품미리담기 | 회원이 선택한 제품을 30일간 담아둔다
redirect | member-027 | 회원 | 장바구니 | 상품미리담기(비회원) | 로그인하지 않은 상태에서 장바구니 기능을 사용할 경우 로그인 페이지로 이동 | user-013
btn | member-028 | 회원 | 장바구니 | 상품주문버튼 | 상품 미리담기 페이지에서 주문 버튼 클릭 시 주문페이지로 이동
select | member-029 | 회원 | 상품주문 | 주문정보확인 | 주문할 상품의 목록과 배송정보(전화번호, 받은사람이름, 주소)를 확인한다 | member-036
view | member-030 | 회원 | 상품주문 | 주문완료 | 주문완료안내
btn | member-031 | 회원 | 상품주문 | 메인페이지 버튼 | 주문 완료 페이지에서 메인페이지로 이동 | user-008
btn | member-032 | 회원 | 상품주문 | 상세내역 버튼 | 주문 완료 페이지에서 [마이페이지-배송조회] 페이지 이동 | member-038
view, insert | member-033 | 회원 | 마이페이지 | 출석체크 | 출석했을 경우 100포인트를 적립한다.
select | member-034 | 회원 | 마이페이지 | 내 포인트 확인 | 포인트 적립내역 상세확인
select | member-035 | 회원 | 마이페이지 | 내글확인 | 내가 작성한 게시글 목록 확인 (정보게시판) | user-025
select, valid | member-036 | 회원 | 마이페이지 | 내정보확인 | 내 개인정보 확인 가능 | user-041
update, valid | member-037 | 회원 | 마이페이지 | 내정보수정 | 수정된 정보 저장 시 비밀번호 재확인 | user-041
select | member-038 | 회원 | 마이페이지 | 배송조회 | 내가 주문한 상품 배송 조회(배송준비, 배송중, 배송완료)
| member-039 | 회원 | 마이페이지 | 메시지 | 관리자>회원, 회원끼리 메시지기능
| member-040 | 회원 | 마이페이지 | 알림메시지 | 사용자에게 메시지가 도착했을 경우, 알림을 허용했으면 알려준다 | member-039
| member-041 | 회원 | 마이페이지 | 경고메시지 | 신고접수 혹은 블랙리스트로 등록되었을 경우 알림 허용여부와 관계없이 무조건 알려준다
update, valid | member-042 | 회원 | 마이페이지 | 회원탈퇴 | 이메일/전화번호로 본인 인증 후 탈퇴처리한다. (작성된 게시글 유지) | user-041
insert, valid | manager-026 | 관리자 | 고객센터페이지 | Q&A 등록 | 자주 들어오는 질문에 대해 관리자가 해당 질문의 내용과 답변을 등록할 수 있다. | manager-036
update, valid | manager-027 | 관리자 | 고객센터페이지 | Q&A 수정 | 기존 등록된 Q&A의 내용이 잘못되었을 경우 수정할 수 있다
delete | manager-028 | 관리자 | 고객센터페이지 | Q&A 삭제 | 기존 등록된 Q&A의 내용이 잘못되었을 경우 삭제할 수 있다
select | manager-029 | 관리자 | 고객센터페이지 | Q&A 목록조회 | 기존 등록된 Q&A의 목록을 일괄 조회할 수 있다
select, redirect | manager-030 | 관리자 | 고객센터페이지 | 고객문의 조회 | 사용자가 문의한 질문의 목록을 확인할 수 있다. (제목 선택 시 답변페이지 이동) | manager-031
insert, valid | manager-031 | 관리자 | 고객센터페이지 | 고객문의 답변페이지 | 사용자가 문의한 질문의 답변을 작성, 등록할 수 있다
update | manager-032 | 관리자 | 고객센터페이지 | 고객문의 답변완료 | 사용자 문의에 답변을 완료했을 경우, 고객문의 페이지의 목록에서 해당 문의를 제외한다 | manager-030
select | user-035 | 사용자 | 고객센터페이지 | Q&A 목록조회 | 기존 등록된 Q&A의 목록을 일괄 조회할 수 있다
select | member-043 | 회원 | 고객센터페이지 | 고객문의 조회 | 본인이 등록한 문의글만 목록으로 보여준다
view, link | member-044 | 회원 | 고객센터페이지 | 고객문의 답변완료 | 문의글에 관리자가 답변을 완료했을 경우, 답변이 완료되었음을 메시지로 알려준다 (메시지로 링크첨부)
btn | member-045 | 회원 | 고객센터페이지 | 고객문의 입력버튼 | 고객문의 입력 페이지로 이동한다 | member-043
insert, valid | member-046 | 회원 | 고객센터페이지 | 고객문의 입력 | 문의종류(드롭박스), 제목, 내용 / 입력 완료 시 고객센터 페이지로 이동
view | user-036 | 사용자 | 소개글 | 소개글 | 커뮤니티에 대한 소개
view | user-037 | 사용자 | 찾아오는길 | 지도 | 본점 및 지점의 위치를 표시한다
select | user-038 | 사용자 | 홈비서 홈삐 | 도움말기능 | 화면에 출력된 키워드를 선택하여 관련있는 Q&A의 답변을 채팅으로 보여준다 | user-035
redirect | user-039 | 사용자 | 홈비서 홈삐 | 키워드선택기능 | 화면에 출력된 키워드를 선택하여 관련있는 페이지로 이동해준다,
insert, select, valid | user-040 | 사용자 | 홈비서 홈삐 | 텍스트 문의 | 관리자에게 채팅을 요청할 수 있다
insert, select, valid | manager-033 | 관리자 | 홈비서 홈삐 | 텍스트 답변 | 사용자의 요청에 따른 답변을 채팅을 통해 할 수 있다 | user-040
view, link | manager-034 | 관리자 | 홈비서 홈삐 | 회원가입권유 | 회원만 이용 가능한 내용을 문의할 경우 회원가입창으로 이동할 수 있는 링크를 출력해준다. | user-009
select | manager-035 | 관리자 | 홈비서 홈삐 | 자동응답 | 정해진 시간 외의 요청 혹은 키워드선택을 통한 문의사항의 경우, 미리 정해진 답변을 출력해준다 | user-038, user-039
valid | user-041 | 사용자 | 본인인증 | 본인인증 | 특정 작업을 처리할 경우 추가 본인인증 작업을 진행한다
valid | manager-036 | 관리자 | 본인인증 | 본인인증 | 특정 작업을 처리할 경우 추가 본인인증 작업을 진행한다